## Detalhe distribuição
Título relatório | Detalhes do Projeto | Título do Projeto | Data do Relatório | Semana | Unidade de Negócios | Project ID | Preparado Por | Distribuição
Relatório Semanal do Projeto | Detalhes do Projeto | Programa SUAPEK X | 2024-11-14 | 46 | Other | PRJ24003 | SILVIO RAMOS | Dirk K. Stugg, Edgar Vazquez, Carlos Tavares, Rodrigo Pontual, Gabriel Melik, Thiago Carneiro, Everaldo Dantas, Gregorio Lopez, Roberto Carlos, Cuauhtemoc Flores, Jonathan Christian

## ID_Project
Project ID | Nome Projeto
PSX25001 | Programa SUAPEK X
SUAP225002 | SUAPEK 2
INTR25003 | Internos do Reator
LM.CRU25004 | LM/CRU
GASF25005 | Gasfoil e Lanterna

## Aderência ao Projeto
Project ID | Nome Projeto | Aderência ao Projeto | Valor (%) | Ordem | Proporção | Tradutor
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Segurança | 100% | 1 | Quanto maior melhor | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Custos | 100% | 2 | Quanto maior melhor | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Prazo | 100% | 3 | Quanto maior melhor | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Risco | 100% | 4 | Quanto maior melhor | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Escopo | 100% | 5 | Quanto maior melhor | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Segurança | 100% | 6 | Quanto maior melhor | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Custos | 100% | 7 | Quanto maior melhor | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Prazo | 100% | 8 | Quanto maior melhor | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Risco | 100% | 9 | Quanto maior melhor | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Escopo | 100% | 10 | Quanto maior melhor | PT-BR
INTR25003 | Internos do Reator | Segurança | 100% | 11 | Quanto maior melhor | PT-BR
INTR25003 | Internos do Reator | Custos | 100% | 12 | Quanto maior melhor | PT-BR
INTR25003 | Internos do Reator | Prazo | 100% | 13 | Quanto maior melhor | PT-BR
INTR25003 | Internos do Reator | Risco | 100% | 14 | Quanto maior melhor | PT-BR
INTR25003 | Internos do Reator | Escopo | 100% | 15 | Quanto maior melhor | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Segurança | 100% | 16 | Quanto maior melhor | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Custos | 100% | 17 | Quanto maior melhor | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Prazo | 100% | 18 | Quanto maior melhor | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Risco | 100% | 19 | Quanto maior melhor | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Escopo | 100% | 20 | Quanto maior melhor | PT-BR
GASF25005 | Gasfoil e Lanterna | Segurança | 100% | 21 | Quanto maior melhor | PT-BR
GASF25005 | Gasfoil e Lanterna | Custos | 100% | 22 | Quanto maior melhor | PT-BR
GASF25005 | Gasfoil e Lanterna | Prazo | 100% | 23 | Quanto maior melhor | PT-BR
GASF25005 | Gasfoil e Lanterna | Risco | 100% | 24 | Quanto maior melhor | PT-BR
GASF25005 | Gasfoil e Lanterna | Escopo | 100% | 25 | Quanto maior melhor | PT-BR
26
PSX25001 | SUAPEK X Program | Security | 100% | 27 | The bigger the better | EN
PSX25001 | SUAPEK X Program | Costs | 100% | 28 | The bigger the better | EN
PSX25001 | SUAPEK X Program | Deadline | 100% | 29 | The bigger the better | EN
PSX25001 | SUAPEK X Program | Risk | 100% | 30 | The bigger the better | EN
PSX25001 | SUAPEK X Program | Scope | 100% | 31 | The bigger the better | EN
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Security | 100% | 32 | The bigger the better | EN
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Costs | 100% | 33 | The bigger the better | EN
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Deadline | 100% | 34 | The bigger the better | EN
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Risk | 100% | 35 | The bigger the better | EN
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Scope | 100% | 36 | The bigger the better | EN
INTR25003 | Reactor Internals | Security | 100% | 37 | The bigger the better | EN
INTR25003 | Reactor Internals | Costs | 100% | 38 | The bigger the better | EN
INTR25003 | Reactor Internals | Deadline | 100% | 39 | The bigger the better | EN
INTR25003 | Reactor Internals | Risk | 100% | 40 | The bigger the better | EN
INTR25003 | Reactor Internals | Scope | 100% | 41 | The bigger the better | EN
LM.CRU25004 | LM/CRU | Security | 100% | 42 | The bigger the better | EN
LM.CRU25004 | LM/CRU | Costs | 100% | 43 | The bigger the better | EN
LM.CRU25004 | LM/CRU | Deadline | 100% | 44 | The bigger the better | EN
LM.CRU25004 | LM/CRU | Risk | 100% | 45 | The bigger the better | EN
LM.CRU25004 | LM/CRU | Scope | 100% | 46 | The bigger the better | EN
GASF25005 | Gasfoil and Lantern | Security | 100% | 47 | The bigger the better | EN
GASF25005 | Gasfoil and Lantern | Costs | 100% | 48 | The bigger the better | EN
GASF25005 | Gasfoil and Lantern | Deadline | 100% | 49 | The bigger the better | EN
GASF25005 | Gasfoil and Lantern | Risk | 100% | 50 | The bigger the better | EN
GASF25005 | Gasfoil and Lantern | Scope | 100% | 51 | The bigger the better | EN

## Cronograma
Project ID | Nome Projeto | Cronograma | Previsto (%) | Realizado (%) | Ordem | Tradutor
PSX25001 | Programa SUAPEK X | AVANÇO GERAL | 35.21% | 35.35% | 1 | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | AVANÇO LM/CRU | 27.58% | 27.96% | 2 | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Entrega Filtros - LM/CRU | 70.83% | 71.4% | 3 | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | AVANÇO SUAPEK 2 | 40.27% | 40.68% | 4 | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Entrega do Pleno de Ar | 70.12% | 73.72% | 5 | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | AVANÇO INT. REATOR | 26.9% | 27.26% | 6 | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Suprimentos Int. Reator | 94% | 94.75% | 7 | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | AVANÇO GERAL GASFOIL/LANTERNA | 35.85% | 37.01% | 8 | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | AVANÇO GERAL E1-304 | 39.24% | 39.63% | 9 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | AVANÇO GERAL | 40.27% | 40.68% | 10 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Revisão do Projeto | 100% | 100% | 11 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Suprimentos | 77.86% | 77.99% | 12 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Entrega do Pleno de Ar | 70.12% | 73.72% | 13 | PT-BR
INTR25003 | Internos do Reator | AVANÇO GERAL | 26.9% | 27.26% | 14 | PT-BR
INTR25003 | Internos do Reator | Suprimentos | 94% | 94.75% | 15 | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | AVANÇO GERAL | 27.58% | 27.96% | 16 | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Projeto Detalhado (Incluso FEL3) | 96.33% | 96.43% | 17 | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Entrega Filtros - LM/CRU | 70.83% | 71.4% | 18 | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Suprimentos | 55.94% | 56.02% | 19 | PT-BR
GASF25005 | Gasfoil e Lanterna | AVANÇO GERAL | 35.85% | 37.01% | 20 | PT-BR
GASF25005 | Gasfoil e Lanterna | Suprimentos | 32.21% | 34.7% | 21 | PT-BR
22
PSX25001 | SUAPEK X Program | GENERAL ADVANCEMENT | 35.21% | 35.35% | 23 | EN
PSX25001 | SUAPEK X Program | LM/CRU ADVANCE | 27.58% | 27.96% | 24 | EN
PSX25001 | SUAPEK X Program | Filter Delivery - LM/CRU | 70.83% | 71.4% | 25 | EN
PSX25001 | SUAPEK X Program | SUAPEK 2 STEM | 40.27% | 40.68% | 26 | EN
PSX25001 | SUAPEK X Program | Delivery of the Air Plenum | 70.12% | 73.72% | 27 | EN
PSX25001 | SUAPEK X Program | REACTOR INT. ADVANCE | 26.9% | 27.26% | 28 | EN
PSX25001 | SUAPEK X Program | Supplies Int. Reactor | 94% | 94.75% | 29 | EN
PSX25001 | SUAPEK X Program | GASFOIL/TAILLIGHT STEM | 35.85% | 37.01% | 30 | EN
PSX25001 | SUAPEK X Program | GENERAL ADVANCE E1-304 | 39.24% | 39.63% | 31 | EN
SUAP225002 | SUAPEK 2 | GENERAL ADVANCEMENT | 40.27% | 40.68% | 32 | EN
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Project Review | 100% | 100% | 33 | EN
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Supplies | 77.86% | 77.99% | 34 | EN
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Delivery of the Air Plenum | 70.12% | 73.72% | 35 | EN
INTR25003 | Reactor Internals | GENERAL ADVANCEMENT | 26.9% | 27.26% | 36 | EN
INTR25003 | Reactor Internals | Supplies | 94% | 94.75% | 37 | EN
LM.CRU25004 | LM/CRU | GENERAL ADVANCEMENT | 27.58% | 27.96% | 38 | EN
LM.CRU25004 | LM/CRU | Detailed Design (FEL3 Included) | 96.33% | 96.43% | 39 | EN
LM.CRU25004 | LM/CRU | Filter Delivery - LM/CRU | 70.83% | 71.4% | 40 | EN
GASF25005 | Gasfoil and Lantern | GENERAL ADVANCEMENT | 35.85% | 37.01% | 41 | EN
GASF25005 | Gasfoil and Lantern | Supplies | 32.21% | 34.7% | 42 | EN

## Curvas PSRs
Programa SUAPEK X | Programa SUAPEK X | [22 empty] | Programa SUAPEK X |  |  |  |  | Projeto SUAPEK 2 |  |  |  |  | Projeto LM/CRU |  |  |  |  | Projeto Internos do Reator |  |  |  |  | Projeto Gasfoil e Lanterna
Programa SUAPEK X | Data | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | TOTAL | Data | Previsto Mensal | Previsto Acumulado | Realizado Mensal | Realizado Acumulado | Data | Previsto Mensal | Previsto Acumulado | Realizado Mensal | Realizado Acumulado | Data | Previsto Mensal | Previsto Acumulado | Realizado Mensal | Realizado Acumulado | Data | Previsto Mensal | Previsto Acumulado | Realizado Mensal | Realizado Acumulado | Data | Previsto Mensal | Previsto Acumulado | Realizado Mensal | Realizado Acumulado
Programa SUAPEK X | Previsto Mensal | 0.62% | 1.05% | 1.26% | 0.99% | 1.32% | 2.28% | 4.55% | 3.39% | 3.9% | 2.38% | 4.23% | 5.82% | 3.42% | 5.953% | 7.031% | 7.922% | 7.553% | 12.95% | 7.906% | 7.76% | 7.709% | 100% | 2025-04-01 | 0.62% | 0.62% | 0.7607% | 0.7607% | 2025-04-01 | 0.06% | 0.06% | 0% | 0% | 2025-04-01 | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | [5 empty] | 2025-04-01
Programa SUAPEK X | Previsto Acumulado | 0.62% | 1.67% | 2.93% | 3.92% | 5.24% | 7.52% | 12.07% | 15.46% | 19.36% | 21.74% | 25.97% | 31.79% | 35.21% | 41.16% | 48.19% | 56.12% | 63.67% | 76.62% | 84.53% | 92.29% | 100% |  | 2025-05-01 | 1.05% | 1.67% | 1.472% | 2.233% | 2025-05-01 | 0.99% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 2025-05-01 | 0.62% | 1.01% | 0.83% | 1.22% | [5 empty] | 2025-05-01
Programa SUAPEK X | Realizado Mensal | 0.7607% | 1.472% | 2.007% | 1.67% | 1.44% | 1.51% | 3.35% | 3.81% | 2.71% | 3.02% | 5.96% | 4.63% | 3.01% | [9 empty] | 2025-06-01 | 1.26% | 2.93% | 2.007% | 4.24% | 2025-06-01 | 0.82% | 1.87% | 0.85% | 1.9% | 2025-06-01 | 0.8% | 1.81% | 0.79% | 2.01% | 2025-06-01 | 1.77% | 1.77% | 1.56% | 1.56% | 2025-06-01
Programa SUAPEK X | Realizado Acumulado | 0.7607% | 2.233% | 4.24% | 5.91% | 7.35% | 8.86% | 12.21% | 16.02% | 18.73% | 21.75% | 27.71% | 32.34% | 35.35% | [9 empty] | 2025-07-01 | 0.99% | 3.92% | 1.67% | 5.91% | 2025-07-01 | 1.28% | 3.15% | 2.48% | 4.38% | 2025-07-01 | 0.79% | 2.6% | 1.62% | 3.63% | 2025-07-01 | 3.92% | 5.69% | 4.39% | 5.95% | 2025-07-01
[24 empty] | 2025-08-01 | 1.32% | 5.24% | 1.44% | 7.35% | 2025-08-01 | 1.12% | 4.27% | 1.34% | 5.72% | 2025-08-01 | 1.25% | 3.85% | 1.66% | 5.29% | 2025-08-01 | 0.32% | 6.01% | 0.8% | 6.75% | 2025-08-01 | 1.98% | 1.98% | 3.5% | 3.5%
[24 empty] | 2025-09-01 | 2.28% | 7.52% | 1.51% | 8.86% | 2025-09-01 | 2.42% | 6.69% | 2.12% | 7.84% | 2025-09-01 | 2.29% | 6.14% | 2.48% | 7.77% | 2025-09-01 | 0.62% | 6.63% | 0.43% | 7.18% | 2025-09-01 | 1.62% | 3.6% | 0.6% | 4.1%
Projeto SUAPEK 2 | Data | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | TOTAL | 2025-10-01 | 4.55% | 12.07% | 3.35% | 12.21% | 2025-10-01 | 9.59% | 16.28% | 7.27% | 15.11% | 2025-10-01 | 2.2% | 8.34% | 2.02% | 9.79% | 2025-10-01 | 0.93% | 7.56% | 1.28% | 8.46% | 2025-10-01 | 4.04% | 7.64% | 4.29% | 8.39%
Projeto SUAPEK 2 | Previsto Mensal | 0.06% | 0.99% | 0.82% | 1.28% | 1.12% | 2.42% | 9.59% | 4.57% | 5.36% | 5.15% | 5.45% | 0.91% | 2.55% | 4.521% | 5.872% | 8.031% | 10.44% | 13.97% | 9.058% | 7.833% |  | 100% | 2025-11-01 | 3.39% | 15.46% | 3.81% | 16.02% | 2025-11-01 | 4.57% | 20.85% | 5.9% | 21.01% | 2025-11-01 | 2.72% | 11.06% | 1.98% | 11.77% | 2025-11-01 | 0.77% | 8.33% | 1.37% | 9.83% | 2025-11-01 | 4.19% | 11.83% | 3.97% | 12.36%
Projeto SUAPEK 2 | Previsto Acumulado | 0.06% | 1.05% | 1.87% | 3.15% | 4.27% | 6.69% | 16.28% | 20.85% | 26.21% | 31.36% | 36.81% | 37.72% | 40.27% | 44.79% | 50.66% | 58.69% | 69.14% | 83.11% | 92.17% | 100% |  |  | 2025-12-01 | 3.9% | 19.36% | 2.71% | 18.73% | 2025-12-01 | 5.36% | 26.21% | 4.5% | 25.51% | 2025-12-01 | 2.69% | 13.75% | 1.52% | 13.29% | 2025-12-01 | 2.57% | 10.9% | 1.99% | 11.82% | 2025-12-01 | 4.38% | 16.21% | 4.65% | 17.01%
Projeto SUAPEK 2 | Realizado Mensal | 0% | 1.05% | 0.85% | 2.48% | 1.34% | 2.12% | 7.27% | 5.9% | 4.5% | 3.92% | 7.489% | 1.336% | 2.425% | [9 empty] | 2026-01-01 | 2.38% | 21.74% | 3.02% | 21.75% | 2026-01-01 | 5.15% | 31.36% | 3.92% | 29.43% | 2026-01-01 | 5.45% | 19.2% | 5.92% | 19.21% | 2026-01-01 | 3.68% | 14.58% | 3.96% | 15.78% | 2026-01-01 | 6.01% | 22.22% | 1.05% | 18.06%
Projeto SUAPEK 2 | Realizado Acumulado | 0% | 1.05% | 1.9% | 4.38% | 5.72% | 7.84% | 15.11% | 21.01% | 25.51% | 29.43% | 36.92% | 38.26% | 40.68% | [9 empty] | 2026-02-01 | 4.23% | 25.97% | 5.96% | 27.71% | 2026-02-01 | 5.45% | 36.81% | 7.489% | 36.92% | 2026-02-01 | 3.27% | 22.47% | 3.555% | 22.76% | 2026-02-01 | 2.3% | 16.88% | 3.674% | 19.45% | 2026-02-01 | 5.59% | 27.81%
[24 empty] | 2026-03-01 | 5.82% | 31.79% | 4.63% | 32.34% | 2026-03-01 | 0.91% | 37.72% | 1.336% | 38.26% | 2026-03-01 | 2.13% | 24.6% | 2.47% | 25.23% | 2026-03-01 | 6.65% | 23.53% | 5.008% | 24.46% | 2026-03-01 | 6.27% | 34.08%
[24 empty] | 2026-04-01 | 3.42% | 35.21% | 3.01% | 35.35% | 2026-04-01 | 2.55% | 40.27% | 2.425% | 40.68% | 2026-04-01 | 2.98% | 27.58% | 2.722% | 27.96% | 2026-04-01 | 3.36% | 26.89% | 2.802% | 27.26% | 2026-04-01 | 5.76% | 39.84%
Projeto LM/CRU | Data | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | TOTAL | 2026-05-01 | 5.953% | 41.16% |  |  | 2026-05-01 | 4.521% | 44.79% |  |  | 2026-05-01 | 7.66% | 35.24% |  |  | 2026-05-01 | 6.283% | 33.17% |  |  | 2026-05-01 | 6.01% | 45.85%
Projeto LM/CRU | Previsto Mensal | 0.39% | 0.62% | 0.8% | 0.79% | 1.25% | 2.29% | 2.2% | 2.72% | 2.69% | 5.45% | 3.27% | 2.13% | 2.98% | 7.66% | 9.097% | 8.943% | 9.185% | 9.618% | 9.144% | 8.806% | 9.963% | 100% | 2026-06-01 | 7.031% | 48.19% |  |  | 2026-06-01 | 5.872% | 50.66% |  |  | 2026-06-01 | 9.097% | 44.34% |  |  | 2026-06-01 | 9.355% | 42.53% |  |  | 2026-06-01 | 7.71% | 53.56%
Projeto LM/CRU | Previsto Acumulado | 0.39% | 1.01% | 1.81% | 2.6% | 3.85% | 6.14% | 8.34% | 11.06% | 13.75% | 19.2% | 22.47% | 24.6% | 27.58% | 35.24% | 44.34% | 53.28% | 62.47% | 72.08% | 81.23% | 90.03% | 100% |  | 2026-07-01 | 7.922% | 56.12% |  |  | 2026-07-01 | 8.031% | 58.69% |  |  | 2026-07-01 | 8.943% | 53.28% |  |  | 2026-07-01 | 7.522% | 50.05% |  |  | 2026-07-01 | 3.83% | 57.39%
Projeto LM/CRU | Realizado Mensal | 0.39% | 0.83% | 0.79% | 1.62% | 1.66% | 2.48% | 2.02% | 1.98% | 1.52% | 5.92% | 3.555% | 2.47% | 2.722% | [9 empty] | 2026-08-01 | 7.553% | 63.67% |  |  | 2026-08-01 | 10.44% | 69.14% |  |  | 2026-08-01 | 9.185% | 62.47% |  |  | 2026-08-01 | 12.95% | 63% |  |  | 2026-08-01 | 3.71% | 61.1%
Projeto LM/CRU | Realizado Acumulado | 0.39% | 1.22% | 2.01% | 3.63% | 5.29% | 7.77% | 9.79% | 11.77% | 13.29% | 19.21% | 22.76% | 25.23% | 27.96% | [9 empty] | 2026-09-01 | 12.95% | 76.62% |  |  | 2026-09-01 | 13.97% | 83.11% |  |  | 2026-09-01 | 9.618% | 72.08% |  |  | 2026-09-01 | 21.69% | 84.69% |  |  | 2026-09-01 | 18.48% | 79.58%
[24 empty] | 2026-10-01 | 7.906% | 84.53% |  |  | 2026-10-01 | 9.058% | 92.17% |  |  | 2026-10-01 | 9.144% | 81.23% |  |  | 2026-10-01 | 15.32% | 100% |  |  | 2026-10-01 | 9.36% | 88.94%
[24 empty] | 2026-11-01 | 7.76% | 92.29% |  |  | 2026-11-01 | 7.833% | 100% |  |  | 2026-11-01 | 8.806% | 90.03% |  |  | 2026-11-01 |  |  |  |  | 2026-11-01 | 8.51% | 97.45%
Projeto Internos do Reator | Data |  |  | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | TOTAL | 2026-12-01 | 7.709% | 100% |  |  | 2026-12-01 |  |  |  |  | 2026-12-01 | 9.963% | 100% |  |  | 2026-12-01 |  |  |  |  | 2026-12-01 | 2.55% | 100%
Projeto Internos do Reator | Previsto Mensal |  |  | 1.77% | 3.92% | 0.32% | 0.62% | 0.93% | 0.77% | 2.57% | 3.68% | 2.3% | 6.65% | 3.36% | 6.283% | 9.355% | 7.522% | 12.95% | 21.69% | 15.32% |  |  | 100%
Projeto Internos do Reator | Previsto Acumulado |  |  | 1.77% | 5.69% | 6.01% | 6.63% | 7.56% | 8.33% | 10.9% | 14.58% | 16.88% | 23.53% | 26.89% | 33.17% | 42.53% | 50.05% | 63% | 84.69% | 100%
Projeto Internos do Reator | Realizado Mensal |  |  | 1.56% | 4.39% | 0.8% | 0.43% | 1.28% | 1.37% | 1.99% | 3.96% | 3.674% | 5.008% | 2.802%
Projeto Internos do Reator | Realizado Acumulado |  |  | 1.56% | 5.95% | 6.75% | 7.18% | 8.46% | 9.83% | 11.82% | 15.78% | 19.45% | 24.46% | 27.26%
Projeto Gasfoil e Lanterna | Data | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
Projeto Gasfoil e Lanterna | Previsto Mensal |  |  |  |  | 1.98% | 1.62% | 4.04% | 4.19% | 4.38% | 6.01% | 5.59% | 6.27% | 5.76% | 6.01% | 7.71% | 3.83% | 3.71% | 18.48% | 9.36% | 8.51% | 2.55%
Projeto Gasfoil e Lanterna | Previsto Acumulado |  |  |  |  | 1.98% | 3.6% | 7.64% | 11.83% | 16.21% | 22.22% | 27.81% | 34.08% | 39.84% | 45.85% | 53.56% | 57.39% | 61.1% | 79.58% | 88.94% | 97.45% | 100%
Projeto Gasfoil e Lanterna | Realizado Mensal |  |  |  |  | 3.5% | 0.6% | 4.29% | 3.97% | 4.65% | 1.05%
Projeto Gasfoil e Lanterna | Realizado Acumulado |  |  |  |  | 3.5% | 4.1% | 8.39% | 12.36% | 17.01% | 18.06%

## Finanças
Project ID | Nome Projeto | Finanças | Finanças (in KDolar) | Ordem | Tradutor
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Budget | 14891 | 1 | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Empenhado | 9102 | 2 | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Contabilizado | 6450 | 3 | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Desembolsado | 6292 | 4 | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | A empenhar | 5789 | 5 | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Custo Final Provável | 14891 | 6 | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Benef.REIQ Real Acum. | 6659 | 7 | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Benef.REIQ Prev. Abr/26 | 1401 | 8 | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Benef.REIQ Prev. Total | 13651 | 9 | PT-BR
LM.CRU25004 | Projeto LM - CRU | Budget | 5480 | 10 | PT-BR
LM.CRU25004 | Projeto LM - CRU | Empenhado | 3665 | 11 | PT-BR
LM.CRU25004 | Projeto LM - CRU | Contabilizado | 3306 | 12 | PT-BR
LM.CRU25004 | Projeto LM - CRU | Desembolsado | 2781 | 13 | PT-BR
LM.CRU25004 | Projeto LM - CRU | A empenhar | 2156.9925 | 14 | PT-BR
LM.CRU25004 | Projeto LM - CRU | Custo Final Provável | 5821.9925 | 15 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Budget | 3110 | 16 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Empenhado | 1901 | 17 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Contabilizado | 1497 | 18 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Desembolsado | 1497 | 19 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | A empenhar | 940 | 20 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Custo Final Provável | 2841 | 21 | PT-BR
INTR25003 | Internos do Reator | Budget | 490 | 22 | PT-BR
INTR25003 | Internos do Reator | Empenhado | 518 | 23 | PT-BR
INTR25003 | Internos do Reator | Contabilizado | 250 | 24 | PT-BR
INTR25003 | Internos do Reator | Desembolsado | 250 | 25 | PT-BR
INTR25003 | Internos do Reator | A empenhar | 0 | 26 | PT-BR
INTR25003 | Internos do Reator | Custo Final Provável | 518 | 27 | PT-BR
GASF25005 | Gasfoil e Lanterna | Budget | 2122 | 28 | PT-BR
GASF25005 | Gasfoil e Lanterna | Empenhado | 379 | 29 | PT-BR
GASF25005 | Gasfoil e Lanterna | Contabilizado | 198.1 | 30 | PT-BR
GASF25005 | Gasfoil e Lanterna | Desembolsado | 198.1 | 31 | PT-BR
GASF25005 | Gasfoil e Lanterna | A empenhar | 1743 | 32 | PT-BR
GASF25005 | Gasfoil e Lanterna | Custo Final Provável | 2122 | 33 | PT-BR
34
PSX25001 | SUAPEK X Program | Budget | 14891 | 35 | EN
PSX25001 | SUAPEK X Program | Committed | 9102 | 36 | EN
PSX25001 | SUAPEK X Program | Accounted for | 6450 | 37 | EN
PSX25001 | SUAPEK X Program | Disbursed | 6292 | 38 | EN
PSX25001 | SUAPEK X Program | To commit | 5789 | 39 | EN
PSX25001 | SUAPEK X Program | Probable Final Cost | 14891 | 40 | EN
PSX25001 | SUAPEK X Program | Benef.REIQ Real Acum. | 6659 | 41 | EN
PSX25001 | SUAPEK X Program | Benef.REIQ Prev. Apr/26 | 1401 | 42 | EN
PSX25001 | SUAPEK X Program | Benef.REIQ Prev. Total | 13651 | 43 | EN
LM.CRU25004 | LM Project - CRU | Budget | 5480 | 44 | EN
LM.CRU25004 | LM Project - CRU | Committed | 3665 | 45 | EN
LM.CRU25004 | LM Project - CRU | Accounted for | 3306 | 46 | EN
LM.CRU25004 | LM Project - CRU | Disbursed | 2781 | 47 | EN
LM.CRU25004 | LM Project - CRU | To commit | 2156.9925 | 48 | EN
LM.CRU25004 | LM Project - CRU | Probable Final Cost | 5821.9925 | 49 | EN
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Budget | 3110 | 50 | EN
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Committed | 1901 | 51 | EN
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Accounted for | 1497 | 52 | EN
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Disbursed | 1497 | 53 | EN
SUAP225002 | SUAPEK 2 | To commit | 940 | 54 | EN
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Probable Final Cost | 2841 | 55 | EN
INTR25003 | Reactor Internals | Budget | 490 | 56 | EN
INTR25003 | Reactor Internals | Committed | 518 | 57 | EN
INTR25003 | Reactor Internals | Accounted for | 250 | 58 | EN
INTR25003 | Reactor Internals | Disbursed | 250 | 59 | EN
INTR25003 | Reactor Internals | To commit | 0 | 60 | EN
INTR25003 | Reactor Internals | Probable Final Cost | 518 | 61 | EN
GASF25005 | Gasfoil and Lantern | Budget | 2122 | 62 | EN
GASF25005 | Gasfoil and Lantern | Committed | 379 | 63 | EN
GASF25005 | Gasfoil and Lantern | Accounted for | 198.1 | 64 | EN
GASF25005 | Gasfoil and Lantern | Disbursed | 198.1 | 65 | EN
GASF25005 | Gasfoil and Lantern | To commit | 1743 | 66 | EN
GASF25005 | Gasfoil and Lantern | Probable Final Cost | 2122 | 67 | EN

## Marcos
Project ID | Nome Projeto | Marcos | Comentário | Coluna1 | Data Planejada | Data Real | Regra_Destac | Ordem | Steering Comitee | Plan_Inicial | Apontar atrasados(replan) | Tradutor
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Inicio dos Estudos (ALPEK) |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 1 | 1 |  | 2025-04-08 | ✅ | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Aprovação do REIQ no MDIC |  |  | 2025-06-30 | 2025-05-30 | 1 | 2 | Sim | 2025-06-30 | ✅ | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Aprovação CAPEX (ALPEK) |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 1 | 3 | Sim | 2025-06-30 | ✅ | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Aprovação projeto fabricação Pleno de Ar |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | 4 |  | 2025-10-30 | ✅ | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Aprovação do projeto dos filtros Mott LM/CRU |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | 5 |  | 2025-12-12 | ✅ | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Projeto Detalhado LM/CRU |  |  | 2026-05-30 |  |  | 6 |  | 2026-04-15 | 🚩 | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Recebimento do Pleno de AR SUAPEK 2 |  |  | 2026-07-21 |  |  | 7 | Sim | 2026-07-31 | 🚩 | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Recebimento do trocador espiral E1-520 - LM/CRU |  |  | 2026-07-23 |  |  | 8 |  | 2026-07-23 |  | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Recebimento do E1-304 |  |  | 2026-08-15 |  |  | 9 |  | 2026-08-21 |  | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Recebimento das Pás - Gasfoil |  |  | 2026-08-15 |  |  | 10 |  | 2026-06-04 |  | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Recebimento dos Filtros Mott - LM/CRU |  |  | 2026-07-29 |  |  | 11 |  | 2026-06-13 | 🚩 | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Início da C&M eletromecânica - LM/CRU |  |  | 2026-05-20 |  |  | 12 |  | 2026-05-08 | 🚩 | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Início da Parada do PTA |  |  | 2026-09-15 |  |  | 13 | Sim | 2026-09-25 |  | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Comissionamentos e Partidas |  |  | 2026-12-10 |  |  | 14 | Sim | 2026-12-10 |  | PT-BR
LM.CRU25004 | Projeto LM - CRU | Emissão do Termo de Abertura - TAP |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-17 | 1 | 15 | Sim | 2025-05-25 | ✅ | PT-BR
LM.CRU25004 | Projeto LM - CRU | Elaboração do Projeto Básico Processo do CRU |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 1 | 16 |  | 2025-08-07 | ✅ | PT-BR
LM.CRU25004 | Projeto LM - CRU | Revisão e conclusão do Projeto - FEL 3 |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1 | 17 |  | 2025-11-10 |  | PT-BR
LM.CRU25004 | Projeto LM - CRU | Aprovação do projeto dos filtros Mott LM/CRU |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | 18 |  | 2025-12-12 |  | PT-BR
LM.CRU25004 | Projeto LM - CRU | Emissão de MD para contratação de C&M |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 1 | 19 |  | 2026-02-20 |  | PT-BR
LM.CRU25004 | Projeto LM - CRU | Conclusão de Projeto Detalhado |  |  | 2026-05-30 |  |  | 20 |  | 2026-04-15 |  | PT-BR
LM.CRU25004 | Projeto LM - CRU | Início da Construção e Montagem eletromecânica |  |  | 2026-05-20 |  |  | 21 |  | 2026-04-30 |  | PT-BR
LM.CRU25004 | Projeto LM - CRU | Recebimento dos vasos de aço carbono - F1-522, F1-524 e F1-528 |  |  | 2026-05-30 |  |  | 22 |  | 2026-05-30 |  | PT-BR
LM.CRU25004 | Projeto LM - CRU | Recebimento do vaso de inox F1-529 |  |  | 2026-06-12 |  |  | 23 |  | 2026-06-12 |  | PT-BR
LM.CRU25004 | Projeto LM - CRU | Recebimento do trocador espiral E1-520 |  |  | 2026-07-23 |  |  | 24 |  | 2026-07-23 |  | PT-BR
LM.CRU25004 | Projeto LM - CRU | Recebimento dos Filtros Mott |  |  | 2026-07-29 |  |  | 25 |  | 2026-06-13 |  | PT-BR
LM.CRU25004 | Projeto LM - CRU | Comissionamentos e Partidas |  |  | 2026-12-10 |  |  | 26 |  | 2026-12-04 |  | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Emissão do Termo de Abertura - TAP |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-27 | 1 | 27 |  | 2025-05-25 | ✅ | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Revisão do Projeto para Implantação |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 1 | 28 |  | 2025-07-30 | ✅ | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Aprovação projeto fabricação Pleno de Ar |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | 29 |  | 2025-10-30 |  | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Início da Montagem da Tubulação da Linha de Água Gelada |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1 | 30 |  | 2025-11-27 |  | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Emissão de MD para contratação de C&M - Pleno de Ar |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | 31 |  | 2026-03-30 |  | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Recebimento do Pleno de AR SUAPEK 2 |  |  | 2026-07-21 |  |  | 32 |  | 2026-07-31 |  | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Fabricação e Entrega dos Demais itens Suapek 2 |  |  | 2026-05-30 |  |  | 33 |  | 2026-05-30 |  | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Parada do PTA (Instalação dos Equipamentos Suapek 2) |  |  | 2026-09-15 |  |  | 34 |  | 2026-09-25 |  | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Comissionamento e Partida |  |  | 2026-10-02 |  |  | 35 |  | 2026-10-02 |  | PT-BR
INTR25003 | Internos do Reator | Emissão do Termo de Abertura - TAP |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-27 | 1 | 36 |  | 2025-05-25 | ✅ | PT-BR
INTR25003 | Internos do Reator | Revisão do Projeto Detalhado para Implantação |  |  | 2025-08-05 | 2025-07-31 | 1 | 37 |  | 2025-08-05 | ✅ | PT-BR
INTR25003 | Internos do Reator | Aquisição dos Internos do Reator |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 38 |  | 2025-10-30 |  | PT-BR
INTR25003 | Internos do Reator | Fabricação e Entrega dos Internos do Reator |  |  | 2026-08-11 |  |  | 39 |  | 2026-08-11 |  | PT-BR
INTR25003 | Internos do Reator | Parada do PTA (Instalação dos Internos do Reator) |  |  | 2026-09-15 |  |  | 40 |  | 2026-09-25 |  | PT-BR
INTR25003 | Internos do Reator | Comissionamento e Partida |  |  | 2026-10-12 |  |  | 41 |  | 2026-10-12 |  | PT-BR
GASF25005 | Gasfoil e Lanterna | Inclusão do projeto pelo MDIC e aprovação do CAPEX |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1 | 42 |  | 2025-08-25 |  | PT-BR
GASF25005 | Gasfoil e Lanterna | Aquisição do Gasfoil - Emissão de PO |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1 | 43 |  | 2025-10-07 | ✅ | PT-BR
GASF25005 | Gasfoil e Lanterna | Aquisição dos demais itens (demais materiais e contratação de serviço) |  |  | 2026-01-27 |  |  | 44 |  | 2026-04-28 |  | PT-BR
GASF25005 | Gasfoil e Lanterna | Chegada das Pás |  |  | 2026-06-25 |  |  | 45 |  | 2026-06-04 |  | PT-BR
GASF25005 | Gasfoil e Lanterna | Parada do PTA |  |  | 2026-09-15 |  |  | 46 |  | 2026-09-25 |  | PT-BR
[8 empty] | 47 |  |  | ✅ | ✅
PSX25001 | SUAPEK X Program | Start of Studies (ALPEK) |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 1 | 48 |  | 2025-04-08 | ✅ | EN

## Ativ Desta semana
Project ID | Nome Projeto | Principais Atividades Desta Semana | Ordem | Tradutor
PRJ24003 | Programa SUAPEK X | Em andamento fabricação do Pleno de Ar - Camfil / Zeppelin | 1 | PT-BR
PRJ24003 | Programa SUAPEK X | Em andamento projeto detalhado LM/CRU- Genpro | 2 | PT-BR
PRJ24003 | Programa SUAPEK X | Em andamento projeto para fabricação dos filtros Mott | 3 | PT-BR
PRJ24003 | Programa SUAPEK X | Em andamento fabricação do trocador de calor E1-304 - Baose | 4 | PT-BR
PRJ24003 | Programa SUAPEK X | Em andamento fabricação das pás do Reator D1-301 - Gasfoil Ekato | 5 | PT-BR
PRJ24003 | Programa SUAPEK X | Em andamento validação das FD's de instrumentos - LM/CRU | 6 | PT-BR
PRJ24003 | Programa SUAPEK X | Em andamento elaboração de propostas para montagem mecânica LM/CRU - KW e Coating | 7 | PT-BR
PRJ24003 | Programa SUAPEK X | Em andamento compra de materiais (cabos elétricos - SDCD - válvulas de controle - tubulações) - LM/CRU | 8 | PT-BR
PRJ24003 | Programa SUAPEK X | Emissão de PO para locação da linha de eixo para movimentação do Trocador de Calor E1-304 | 9 | PT-BR
PRJ24003 | Programa SUAPEK X | Emissão de PO para contratação da fabricação da estrutura metálica pela Galvanisa - Suapek II e LM/CRU | 10 | PT-BR
PRJ24003 | Programa SUAPEK X | Em andamento sondagem do piso do local de patolamento do guindaste para montagem do E1-304 | 11 | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Em andamento elaboração de propostas para montagem mecânica - KW e Coating | 12 | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Em andamento revisões e emissões de PID's do projeto detalhado - Genpro | 13 | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Recebimento de proposta para válvula reguladora de pressão/ enviado por AZ ARMATUREN e AXPR | 14 | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Recebimento de proposta para medidores de vazão magnéticos/ enviado por CONAUT | 15 | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Recebimento de proposta para valvula de controle/ enviado por AZ ARMATUREN e AXPR | 16 | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Recebimento de proposta revisada para termômetro/ enviada por ENDRESS e WIKA | 17 | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Emissão de NF para materiais de SDCD - Yokogawa | 18 | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Emissão de PO para contratação da fabricação da estrutura metálica pela Galvanisa | 19 | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Em andamento negociação comercial para cabos de instrumentação | 20 | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Análise das OS's de serviços adicionais da Genpro | 21 | PT-BR
INTR25003 | Internos do Reator | Em andamento a fabricação de materiais para os internos do reator - Titanews | 22 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Desmontagem de andaimes para linha de injeção de Água Desmineralizada p/ F1-1601 | 23 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Em andamento orçamento para fabricação de estrutura metálica para apoio da nova casa de ar | 24 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Em andamento orçamento para serviços estrutura metálica para apoio da nova casa de ar - KW | 25 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Recebimento de orçamento para serviços de base civil para nova casa de ar - KW | 26 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Aprovação do orçamento para montagem do telhado para instalação da nova casa de ar - KW | 27 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Aprovação da revisão do orçamento para montagem da RV/D1-401 | 28 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Em andamento separação de materiais de titânio para envio a Titanews | 29 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Emissão de PO para contratação da fabricação da estrutura metálica pela Galvanisa | 30 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Em andamento a fabricação da casa de ar - Camfil/Zeppelin | 31 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Em andamento passagem de cabos para a bomba G1-407A/B | 32 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Em andamento contratação para embalagem da serpentina na Zeppelin | 33 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Em andamento análise da contratação para serviço de isolamento da casa de ar na Zeppelin | 34 | PT-BR
35
PRJ24003 | SUAPEK X Program | Ongoing manufacture of the Plenum of Air - Camfil / Zeppelin | 36 | EN

## Ativ. prox semana
Project ID | Nome Projeto | Principais Atividades prox Semana | Ordem | Tradutor
PRJ24003 | Programa SUAPEK X | Em andamento fabricação do Pleno de Ar - Camfil / Zeppelin | 1 | PT-BR
PRJ24003 | Programa SUAPEK X | Em andamento projeto detalhado LM/CRU- Genpro | 2 | PT-BR
PRJ24003 | Programa SUAPEK X | Em andamento projeto para fabricação dos filtros Mott | 3 | PT-BR
PRJ24003 | Programa SUAPEK X | Em andamento fabricação do trocador de calor E1-304 - Baose | 4 | PT-BR
PRJ24003 | Programa SUAPEK X | Em andamento fabricação das pás do Reator D1-301 - Gasfoil Ekato | 5 | PT-BR
PRJ24003 | Programa SUAPEK X | Em andamento validação das FD's de instrumentos - LM/CRU | 6 | PT-BR
PRJ24003 | Programa SUAPEK X | Recebimento de propostas para montagem mecânica LM/CRU - KW e Coating | 7 | PT-BR
PRJ24003 | Programa SUAPEK X | Envio de Notas fiscais do mês de Abril/26 para TRI - REIQ | 8 | PT-BR
PRJ24003 | Programa SUAPEK X | Recebimento do relatório de sondagem do piso do local de patolamento do guindaste para montagem do E1-304 | 9 | PT-BR
PRJ24003 | Programa SUAPEK X | Workshop Suapek X | 10 | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Conclusão de revisões e emissões de PID's do projeto detalhado - Genpro | 11 | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Recebimento de propostas para montagem mecânica - KW e Coating | 12 | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Em andamento validação das FD's de instrumentos - LM/CRU | 13 | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Recebimento de proposta para valvula de controle pela EMERSON | 14 | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Emissão de PRs para válvulas: segurança, on off | 15 | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Emissão de PR e PO para válvulas de controle | 16 | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Emissão de PO para cabos de instrumentação | 17 | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Revisão das modelagens de tubulação | 18 | PT-BR
LM.CRU25004 | LM/CRU | Revisão das memórias de cálculo de válvulas de alivio, bombas, injetor H1-703 | 19 | PT-BR
INTR25003 | Internos do Reator | Em andamento a fabricação de materiais para os internos do reator - Titanews | 20 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Em andamento orçamento para fabricação de estrutura metálica para apoio da nova casa de ar | 21 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Em andamento orçamento para serviços estrutura metálica para apoio da nova casa de ar - KW | 22 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Análise de orçamento para serviços de base civil para nova casa de ar da KW | 23 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Em andamento separação de materiais de titânio para envio a Titanews | 24 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Em andamento a fabricação da casa de ar - Camfil/Zeppelin | 25 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Em andamento passagem de cabos para a bomba G1-407A/B | 26 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Em andamento contratação para embalagem da serpentina na Zeppelin | 27 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Em andamento análise da contratação para serviço de isolamento da casa de ar na Zeppelin | 28 | PT-BR
SUAP225002 | SUAPEK 2 | Recebimento de propostas técnicas para troca da PCV 22169 | 29 | PT-BR
30

## Prob. e Riscos Id
Project ID | Nome Projeto | Riscos | Steering Comitee | Tradutor
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Possibilidade de multa por falha de atendimento à critérios legais do REIQ |  | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Modificações na data da parada do PTA em Out/26 (Antecipação ou postergação) |  | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Atraso na entrega dos materiais para C&M para o LM/CRU |  | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Atraso na entrega de materiais e equipamentos importados devido a conflitos e incertezas globais |  | PT-BR
PSX25001 | Programa SUAPEK X | Condições climáticas desfavoráveis |  | PT-BR
PSX25001 | SUAPEK X Program | Possibility of a fine for failure to meet the legal criteria of the REIQ | 0 | EN

## REIQ
Descrição | Valor | Data
Camfill | R$ 3.850.000,00 | 2025-08-01
KTS | R$ 1.237.500,00 | 2025-09-01
Genpro | R$ 505.000,00 | 2025-10-01
Genpro | R$ 500.000,00 | 2025-11-01
STAHL | R$ 50.702,83 | 2025-09-01
GEOSENSORI | R$ 22.258,30 | 2025-09-01
SIDER | R$ 2.853,56 | 2025-09-01
UNIVAL | R$ 397,77 | 2025-09-01
METALICABRAZ | R$ 994,00 | 2025-09-01
TRFLAN | R$ 16.922,68 | 2025-09-01
KW | R$ 300.000,00 | 2025-11-01
Filtros Mott | R$ 2.378.200,00 | 2025-09-01
Filtros Mott | R$ 1.783.650,00 | 2025-10-01
Filtros Mott | R$ 3.567.300,00 | 2025-12-01
Gasfoil - Equipamento | R$ 1.225.895,00 | 2025-10-01
Gasfoil - Outros materiais | R$ 335.500,00 | 2025-11-01
VALVULA DE CONTROLE GLOBO | R$ 260.000,00 | 2025-12-01
Tubulações em titânio | R$ 22.000,00 | 2025-11-01
VÁLVULAS MANUAIS | R$ 55.000,00 | 2025-10-01
CONEXÕES AÇO CARBONO | R$ 20.000,00 | 2025-09-01
ENGATE | R$ 3.000,00 | 2025-09-01
Material de isolamento água gelada | R$ 60.000,00 | 2025-10-01
VÁLVULAS BORBOLETAS | R$ 30.000,00 | 2025-09-01
Materiais Diversos | R$ 50.000,00 | 2025-10-01
Materiais Diversos | R$ 50.000,00 | 2025-11-01
Materiais Diversos | R$ 50.000,00 | 2025-12-01