## Detalhe distribuição
Título relatório | Detalhes do Projeto | Título do Projeto | Data do Relatório | Semana | Unidade de Negócios | Project ID | Preparado Por | Distribuição

## ID_Project
Project ID | Nome Projeto
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável
IND003 | Projeto Logística Integrada
IND004 | Projeto Automação Refinaria
IND005 | Projeto Eficiência Térmica

## Aderência ao Projeto
Project ID | Nome Projeto | Aderência ao Projeto | Valor (%) | Ordem | Proporção | Tradutor
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Segurança | 85% | 1 | Quanto maior melhor | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Custos | 78% | 2 | Quanto menor melhor | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Prazo | 72% | 3 | Quanto maior melhor | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Risco | 93% | 4 | Quanto menor melhor | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Escopo | 91% | 5 | Quanto maior melhor | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Segurança | 73% | 6 | Quanto maior melhor | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Custos | 92% | 7 | Quanto menor melhor | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Prazo | 95% | 8 | Quanto maior melhor | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Risco | 88% | 9 | Quanto menor melhor | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Escopo | 90% | 10 | Quanto maior melhor | PT-BR
IND003 | Projeto Logística Integrada | Segurança | 77% | 11 | Quanto maior melhor | PT-BR
IND003 | Projeto Logística Integrada | Custos | 68% | 12 | Quanto menor melhor | PT-BR
IND003 | Projeto Logística Integrada | Prazo | 87% | 13 | Quanto maior melhor | PT-BR
IND003 | Projeto Logística Integrada | Risco | 74% | 14 | Quanto menor melhor | PT-BR
IND003 | Projeto Logística Integrada | Escopo | 76% | 15 | Quanto maior melhor | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Segurança | 99% | 16 | Quanto maior melhor | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Custos | 74% | 17 | Quanto menor melhor | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Prazo | 76% | 18 | Quanto maior melhor | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Risco | 74% | 19 | Quanto menor melhor | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Escopo | 70% | 20 | Quanto maior melhor | PT-BR
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Segurança | 68% | 21 | Quanto maior melhor | PT-BR
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Custos | 78% | 22 | Quanto menor melhor | PT-BR
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Prazo | 97% | 23 | Quanto maior melhor | PT-BR
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Risco | 92% | 24 | Quanto menor melhor | PT-BR
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Escopo | 77% | 25 | Quanto maior melhor | PT-BR
26
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Security | 0.85 | 27 | The bigger the better | EN
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Costs | 0.78 | 28 | The smaller the better | EN
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Deadline | 0.72 | 29 | The bigger the better | EN
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Risk | 0.93 | 30 | The smaller the better | EN
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Scope | 0.91 | 31 | The bigger the better | EN
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Security | 0.73 | 32 | The bigger the better | EN
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Costs | 0.92 | 33 | The smaller the better | EN
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Deadline | 0.95 | 34 | The bigger the better | EN
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Risk | 0.88 | 35 | The smaller the better | EN
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Scope | 0.9 | 36 | The bigger the better | EN
IND003 | Projeto Logística Integrada | Security | 0.77 | 37 | The bigger the better | EN
IND003 | Projeto Logística Integrada | Costs | 0.68 | 38 | The smaller the better | EN
IND003 | Projeto Logística Integrada | Deadline | 0.87 | 39 | The bigger the better | EN
IND003 | Projeto Logística Integrada | Risk | 0.74 | 40 | The smaller the better | EN
IND003 | Projeto Logística Integrada | Scope | 0.76 | 41 | The bigger the better | EN
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Security | 0.99 | 42 | The bigger the better | EN
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Costs | 0.74 | 43 | The smaller the better | EN
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Deadline | 0.76 | 44 | The bigger the better | EN
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Risk | 0.74 | 45 | The smaller the better | EN
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Scope | 0.7 | 46 | The bigger the better | EN
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Security | 0.68 | 47 | The bigger the better | EN
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Costs | 0.78 | 48 | The smaller the better | EN
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Deadline | 0.97 | 49 | The bigger the better | EN
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Risk | 0.92 | 50 | The smaller the better | EN
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Scope | 0.77 | 51 | The bigger the better | EN

## Cronograma
Project ID | Nome Projeto | Cronograma | Previsto (%) | Realizado (%) | Ordem | Tradutor
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | AVANÇO GERAL | 0.35212 | 0.3535 | 1 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | AVANÇO Projeto Automação Refinaria | 0.27583 | 0.27957 | 2 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Entrega sensores de fluxo - Projeto Automação Refinaria | 0.70835 | 0.71403 | 3 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | AVANÇO Projeto Bioenergia Sustentável | 0.40267 | 0.40681 | 4 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Entrega do Sistema de Exaustão Industrial | 0.70116 | 0.7372 | 5 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | AVANÇO INT. Núcleo de Processamento | 0.26895 | 0.27264 | 6 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Suprimentos Int. Núcleo de Processamento | 0.94001 | 0.94745 | 7 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | AVANÇO GERAL Sistema Térmico/Módulo de Controle | 0.35848 | 0.37007 | 8 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | AVANÇO GERAL E1-304 | 0.39236 | 0.3963 | 9 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | AVANÇO GERAL | 0.40267 | 0.40681 | 10 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Revisão do Projeto | 1 | 1 | 11 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Suprimentos | 0.77861 | 0.77989 | 12 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Entrega do Sistema de Exaustão Industrial | 0.70116 | 0.7372 | 13 | PT-BR
IND003 | Projeto Logística Integrada | AVANÇO GERAL | 0.26895 | 0.27264 | 14 | PT-BR
IND003 | Projeto Logística Integrada | Suprimentos | 0.94001 | 0.94745 | 15 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | AVANÇO GERAL | 0.27583 | 0.27957 | 16 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Projeto Detalhado (Incluso FEL3) | 0.96333 | 0.96426 | 17 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Entrega sensores de fluxo - Projeto Automação Refinaria | 0.70835 | 0.71403 | 18 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Suprimentos | 0.55938 | 0.56023 | 19 | PT-BR
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | AVANÇO GERAL | 0.35848 | 0.37007 | 20 | PT-BR
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Suprimentos | 0.3221 | 0.347 | 21 | PT-BR
22
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | GENERAL ADVANCEMENT | 0.35212 | 0.3535 | 23 | EN
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Projeto Automação Refinaria ADVANCE | 0.27583 | 0.27957 | 24 | EN
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Filter Delivery - Projeto Automação Refinaria | 0.70835 | 0.71403 | 25 | EN
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Projeto Bioenergia Sustentável STEM | 0.40267 | 0.40681 | 26 | EN
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Delivery of the Air Plenum | 0.70116 | 0.7372 | 27 | EN
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | REACTOR INT. ADVANCE | 0.26895 | 0.27264 | 28 | EN
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Supplies Int. Reactor | 0.94001 | 0.94745 | 29 | EN
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Sistema Térmico/TAILLIGHT STEM | 0.35848 | 0.37007 | 30 | EN
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | GENERAL ADVANCE E1-304 | 0.39236 | 0.3963 | 31 | EN
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | GENERAL ADVANCEMENT | 0.40267 | 0.40681 | 32 | EN
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Project Review | 1 | 1 | 33 | EN
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Supplies | 0.77861 | 0.77989 | 34 | EN
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Delivery of the Air Plenum | 0.70116 | 0.7372 | 35 | EN
IND003 | Projeto Logística Integrada | GENERAL ADVANCEMENT | 0.26895 | 0.27264 | 36 | EN
IND003 | Projeto Logística Integrada | Supplies | 0.94001 | 0.94745 | 37 | EN
IND004 | Projeto Automação Refinaria | GENERAL ADVANCEMENT | 0.27583 | 0.27957 | 38 | EN
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Detailed Design (FEL3 Included) | 0.96333 | 0.96426 | 39 | EN
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Filter Delivery - Projeto Automação Refinaria | 0.70835 | 0.71403 | 40 | EN
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | GENERAL ADVANCEMENT | 0.35848 | 0.37007 | 41 | EN
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Supplies | 0.3221 | 0.347 | 42 | EN

## Curvas PSRs
Portfólio | [23 empty] | Projeto Siderurgia 4.0 |  |  |  |  | Projeto Projeto Bioenergia Sustentável |  |  |  |  | Projeto Projeto Automação Refinaria |  |  |  |  | Projeto Projeto Logística Integrada |  |  |  |  | Projeto Projeto Eficiência Térmica
Projeto Siderurgia 4.0 | Data | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | TOTAL | Data | Previsto Mensal | Previsto Acumulado | Realizado Mensal | Realizado Acumulado | Data | Previsto Mensal | Previsto Acumulado | Realizado Mensal | Realizado Acumulado | Data | Previsto Mensal | Previsto Acumulado | Realizado Mensal | Realizado Acumulado | Data | Previsto Mensal | Previsto Acumulado | Realizado Mensal | Realizado Acumulado | Data | Previsto Mensal | Previsto Acumulado | Realizado Mensal | Realizado Acumulado
Projeto Siderurgia 4.0 | Previsto Mensal | 0.0062 | 0.0105 | 0.0126 | 0.0099 | 0.0132 | 0.0228 | 0.0455 | 0.0339 | 0.039 | 0.0238 | 0.0423 | 0.0582 | 0.0342 | 0.059535 | 0.070314 | 0.079217 | 0.07553 | 0.12953 | 0.079063 | 0.077602 | 0.077089 | 0.99998 | 2025-04-01 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0076071 | 0.0076071 | 2025-04-01 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 | 2025-04-01 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | [5 empty] | 2025-04-01
Projeto Siderurgia 4.0 | Previsto Acumulado | 0.0062 | 0.0167 | 0.0293 | 0.0392 | 0.0524 | 0.0752 | 0.1207 | 0.1546 | 0.1936 | 0.2174 | 0.2597 | 0.3179 | 0.3521 | 0.41163 | 0.48195 | 0.56117 | 0.6367 | 0.76623 | 0.84529 | 0.92289 | 0.99998 |  | 2025-05-01 | 0.0105 | 0.0167 | 0.014722 | 0.022329 | 2025-05-01 | 0.0099 | 0.0105 | 0.0105 | 0.0105 | 2025-05-01 | 0.0062 | 0.0101 | 0.0083 | 0.0122 | [5 empty] | 2025-05-01
Projeto Siderurgia 4.0 | Realizado Mensal | 0.0076071 | 0.014722 | 0.020071 | 0.0167 | 0.0144 | 0.0151 | 0.0335 | 0.0381 | 0.0271 | 0.0302 | 0.0596 | 0.0463 | 0.0301 | [9 empty] | 2025-06-01 | 0.0126 | 0.0293 | 0.020071 | 0.0424 | 2025-06-01 | 0.0082 | 0.0187 | 0.0085 | 0.019 | 2025-06-01 | 0.008 | 0.0181 | 0.0079 | 0.0201 | 2025-06-01 | 0.0177 | 0.0177 | 0.0156 | 0.0156 | 2025-06-01
Projeto Siderurgia 4.0 | Realizado Acumulado | 0.0076071 | 0.022329 | 0.0424 | 0.0591 | 0.0735 | 0.0886 | 0.1221 | 0.1602 | 0.1873 | 0.2175 | 0.2771 | 0.3234 | 0.3535 | [9 empty] | 2025-07-01 | 0.0099 | 0.0392 | 0.0167 | 0.0591 | 2025-07-01 | 0.0128 | 0.0315 | 0.0248 | 0.0438 | 2025-07-01 | 0.0079 | 0.026 | 0.0162 | 0.0363 | 2025-07-01 | 0.0392 | 0.0569 | 0.0439 | 0.0595 | 2025-07-01
[24 empty] | 2025-08-01 | 0.0132 | 0.0524 | 0.0144 | 0.0735 | 2025-08-01 | 0.0112 | 0.0427 | 0.0134 | 0.0572 | 2025-08-01 | 0.0125 | 0.0385 | 0.0166 | 0.0529 | 2025-08-01 | 0.0032 | 0.0601 | 0.008 | 0.0675 | 2025-08-01 | 0.0198 | 0.0198 | 0.035 | 0.035
[24 empty] | 2025-09-01 | 0.0228 | 0.0752 | 0.0151 | 0.0886 | 2025-09-01 | 0.0242 | 0.0669 | 0.0212 | 0.0784 | 2025-09-01 | 0.0229 | 0.0614 | 0.0248 | 0.0777 | 2025-09-01 | 0.0062 | 0.0663 | 0.0043 | 0.0718 | 2025-09-01 | 0.0162 | 0.036 | 0.006 | 0.041
Projeto Projeto Bioenergia Sustentável | Data | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | TOTAL | 2025-10-01 | 0.0455 | 0.1207 | 0.0335 | 0.1221 | 2025-10-01 | 0.0959 | 0.1628 | 0.0727 | 0.1511 | 2025-10-01 | 0.022 | 0.0834 | 0.0202 | 0.0979 | 2025-10-01 | 0.0093 | 0.0756 | 0.0128 | 0.0846 | 2025-10-01 | 0.0404 | 0.0764 | 0.0429 | 0.0839
Projeto Projeto Bioenergia Sustentável | Previsto Mensal | 0.0006 | 0.0099 | 0.0082 | 0.0128 | 0.0112 | 0.0242 | 0.0959 | 0.0457 | 0.0536 | 0.0515 | 0.0545 | 0.0091 | 0.0255 | 0.04521 | 0.058724 | 0.080306 | 0.10444 | 0.13974 | 0.090579 | 0.078329 |  | 1 | 2025-11-01 | 0.0339 | 0.1546 | 0.0381 | 0.1602 | 2025-11-01 | 0.0457 | 0.2085 | 0.059 | 0.2101 | 2025-11-01 | 0.0272 | 0.1106 | 0.0198 | 0.1177 | 2025-11-01 | 0.0077 | 0.0833 | 0.0137 | 0.0983 | 2025-11-01 | 0.0419 | 0.1183 | 0.0397 | 0.1236
Projeto Projeto Bioenergia Sustentável | Previsto Acumulado | 0.0006 | 0.0105 | 0.0187 | 0.0315 | 0.0427 | 0.0669 | 0.1628 | 0.2085 | 0.2621 | 0.3136 | 0.3681 | 0.3772 | 0.4027 | 0.44791 | 0.50663 | 0.58694 | 0.69138 | 0.83113 | 0.92171 | 1 |  |  | 2025-12-01 | 0.039 | 0.1936 | 0.0271 | 0.1873 | 2025-12-01 | 0.0536 | 0.2621 | 0.045 | 0.2551 | 2025-12-01 | 0.0269 | 0.1375 | 0.0152 | 0.1329 | 2025-12-01 | 0.0257 | 0.109 | 0.0199 | 0.1182 | 2025-12-01 | 0.0438 | 0.1621 | 0.0465 | 0.1701
Projeto Projeto Bioenergia Sustentável | Realizado Mensal | 0 | 0.0105 | 0.0085 | 0.0248 | 0.0134 | 0.0212 | 0.0727 | 0.059 | 0.045 | 0.0392 | 0.074894 | 0.013364 | 0.024253 | [9 empty] | 2026-01-01 | 0.0238 | 0.2174 | 0.0302 | 0.2175 | 2026-01-01 | 0.0515 | 0.3136 | 0.0392 | 0.2943 | 2026-01-01 | 0.0545 | 0.192 | 0.0592 | 0.1921 | 2026-01-01 | 0.0368 | 0.1458 | 0.0396 | 0.1578 | 2026-01-01 | 0.0601 | 0.2222 | 0.0105 | 0.1806
Projeto Projeto Bioenergia Sustentável | Realizado Acumulado | 0 | 0.0105 | 0.019 | 0.0438 | 0.0572 | 0.0784 | 0.1511 | 0.2101 | 0.2551 | 0.2943 | 0.36919 | 0.38256 | 0.40681 | [9 empty] | 2026-02-01 | 0.0423 | 0.2597 | 0.0596 | 0.2771 | 2026-02-01 | 0.0545 | 0.3681 | 0.074894 | 0.36919 | 2026-02-01 | 0.0327 | 0.2247 | 0.035547 | 0.22765 | 2026-02-01 | 0.023 | 0.1688 | 0.03674 | 0.19454 | 2026-02-01 | 0.0559 | 0.2781
[24 empty] | 2026-03-01 | 0.0582 | 0.3179 | 0.0463 | 0.3234 | 2026-03-01 | 0.0091 | 0.3772 | 0.013364 | 0.38256 | 2026-03-01 | 0.0213 | 0.246 | 0.0247 | 0.25235 | 2026-03-01 | 0.0665 | 0.2353 | 0.050079 | 0.24462 | 2026-03-01 | 0.0627 | 0.3408
[24 empty] | 2026-04-01 | 0.0342 | 0.3521 | 0.0301 | 0.3535 | 2026-04-01 | 0.0255 | 0.4027 | 0.024253 | 0.40681 | 2026-04-01 | 0.0298 | 0.2758 | 0.027221 | 0.27957 | 2026-04-01 | 0.0336 | 0.2689 | 0.028016 | 0.27264 | 2026-04-01 | 0.0576 | 0.3984
Projeto Projeto Automação Refinaria | Data | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | TOTAL | 2026-05-01 | 0.059535 | 0.41163 |  |  | 2026-05-01 | 0.04521 | 0.44791 |  |  | 2026-05-01 | 0.076597 | 0.3524 |  |  | 2026-05-01 | 0.062827 | 0.33173 |  |  | 2026-05-01 | 0.0601 | 0.4585
Projeto Projeto Automação Refinaria | Previsto Mensal | 0.0039 | 0.0062 | 0.008 | 0.0079 | 0.0125 | 0.0229 | 0.022 | 0.0272 | 0.0269 | 0.0545 | 0.0327 | 0.0213 | 0.0298 | 0.076597 | 0.090968 | 0.089434 | 0.091855 | 0.096182 | 0.091442 | 0.08806 | 0.099634 | 0.99997 | 2026-06-01 | 0.070314 | 0.48195 |  |  | 2026-06-01 | 0.058724 | 0.50663 |  |  | 2026-06-01 | 0.090968 | 0.44337 |  |  | 2026-06-01 | 0.093549 | 0.42528 |  |  | 2026-06-01 | 0.0771 | 0.5356
Projeto Projeto Automação Refinaria | Previsto Acumulado | 0.0039 | 0.0101 | 0.0181 | 0.026 | 0.0385 | 0.0614 | 0.0834 | 0.1106 | 0.1375 | 0.192 | 0.2247 | 0.246 | 0.2758 | 0.3524 | 0.44337 | 0.5328 | 0.62465 | 0.72084 | 0.81228 | 0.90034 | 0.99997 |  | 2026-07-01 | 0.079217 | 0.56117 |  |  | 2026-07-01 | 0.080306 | 0.58694 |  |  | 2026-07-01 | 0.089434 | 0.5328 |  |  | 2026-07-01 | 0.075222 | 0.5005 |  |  | 2026-07-01 | 0.0383 | 0.5739
Projeto Projeto Automação Refinaria | Realizado Mensal | 0.0039 | 0.0083 | 0.0079 | 0.0162 | 0.0166 | 0.0248 | 0.0202 | 0.0198 | 0.0152 | 0.0592 | 0.035547 | 0.0247 | 0.027221 | [9 empty] | 2026-08-01 | 0.07553 | 0.6367 |  |  | 2026-08-01 | 0.10444 | 0.69138 |  |  | 2026-08-01 | 0.091855 | 0.62465 |  |  | 2026-08-01 | 0.12951 | 0.63001 |  |  | 2026-08-01 | 0.0371 | 0.611
Projeto Projeto Automação Refinaria | Realizado Acumulado | 0.0039 | 0.0122 | 0.0201 | 0.0363 | 0.0529 | 0.0777 | 0.0979 | 0.1177 | 0.1329 | 0.1921 | 0.22765 | 0.25235 | 0.27957 | [9 empty] | 2026-09-01 | 0.12953 | 0.76623 |  |  | 2026-09-01 | 0.13974 | 0.83113 |  |  | 2026-09-01 | 0.096182 | 0.72084 |  |  | 2026-09-01 | 0.21688 | 0.84689 |  |  | 2026-09-01 | 0.1848 | 0.7958
[24 empty] | 2026-10-01 | 0.079063 | 0.84529 |  |  | 2026-10-01 | 0.090579 | 0.92171 |  |  | 2026-10-01 | 0.091442 | 0.81228 |  |  | 2026-10-01 | 0.15315 | 1 |  |  | 2026-10-01 | 0.0936 | 0.8894
[24 empty] | 2026-11-01 | 0.077602 | 0.92289 |  |  | 2026-11-01 | 0.078329 | 1 |  |  | 2026-11-01 | 0.08806 | 0.90034 |  |  | 2026-11-01 |  |  |  |  | 2026-11-01 | 0.0851 | 0.9745
Projeto Projeto Logística Integrada | Data |  |  | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | TOTAL | 2026-12-01 | 0.077089 | 0.99998 |  |  | 2026-12-01 |  |  |  |  | 2026-12-01 | 0.099634 | 0.99997 |  |  | 2026-12-01 |  |  |  |  | 2026-12-01 | 0.0255 | 1
Projeto Projeto Logística Integrada | Previsto Mensal |  |  | 0.0177 | 0.0392 | 0.0032 | 0.0062 | 0.0093 | 0.0077 | 0.0257 | 0.0368 | 0.023 | 0.0665 | 0.0336 | 0.062827 | 0.093549 | 0.075222 | 0.12951 | 0.21688 | 0.15315 |  |  | 1
Projeto Projeto Logística Integrada | Previsto Acumulado |  |  | 0.0177 | 0.0569 | 0.0601 | 0.0663 | 0.0756 | 0.0833 | 0.109 | 0.1458 | 0.1688 | 0.2353 | 0.2689 | 0.33173 | 0.42528 | 0.5005 | 0.63001 | 0.84689 | 1
Projeto Projeto Logística Integrada | Realizado Mensal |  |  | 0.0156 | 0.0439 | 0.008 | 0.0043 | 0.0128 | 0.0137 | 0.0199 | 0.0396 | 0.03674 | 0.050079 | 0.028016
Projeto Projeto Logística Integrada | Realizado Acumulado |  |  | 0.0156 | 0.0595 | 0.0675 | 0.0718 | 0.0846 | 0.0983 | 0.1182 | 0.1578 | 0.19454 | 0.24462 | 0.27264
Projeto Projeto Eficiência Térmica | Data | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
Projeto Projeto Eficiência Térmica | Previsto Mensal |  |  |  |  | 0.0198 | 0.0162 | 0.0404 | 0.0419 | 0.0438 | 0.0601 | 0.0559 | 0.0627 | 0.0576 | 0.0601 | 0.0771 | 0.0383 | 0.0371 | 0.1848 | 0.0936 | 0.0851 | 0.0255
Projeto Projeto Eficiência Térmica | Previsto Acumulado |  |  |  |  | 0.0198 | 0.036 | 0.0764 | 0.1183 | 0.1621 | 0.2222 | 0.2781 | 0.3408 | 0.3984 | 0.4585 | 0.5356 | 0.5739 | 0.611 | 0.7958 | 0.8894 | 0.9745 | 1
Projeto Projeto Eficiência Térmica | Realizado Mensal |  |  |  |  | 0.035 | 0.006 | 0.0429 | 0.0397 | 0.0465 | 0.0105
Projeto Projeto Eficiência Térmica | Realizado Acumulado |  |  |  |  | 0.035 | 0.041 | 0.0839 | 0.1236 | 0.1701 | 0.1806

## Finanças
Project ID | Nome Projeto | Finanças | Finanças (in KDolar) | Ordem | Tradutor
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Budget | 14891 | 1 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Empenhado | 9102 | 2 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Contabilizado | 6450 | 3 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Desembolsado | 6292 | 4 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | A empenhar | 5789 | 5 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Custo Final Provável | 14891 | 6 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Benef.MDIC Real Acum. | 6659 | 7 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Benef.MDIC Prev. Abr/26 | 1401 | 8 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Benef.MDIC Prev. Total | 13651 | 9 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Budget | 5480 | 10 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Empenhado | 3665 | 11 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Contabilizado | 3306 | 12 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Desembolsado | 2781 | 13 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | A empenhar | 2156.9925 | 14 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Custo Final Provável | 5821.9925 | 15 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Budget | 3110 | 16 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Empenhado | 1901 | 17 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Contabilizado | 1497 | 18 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Desembolsado | 1497 | 19 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | A empenhar | 940 | 20 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Custo Final Provável | 2841 | 21 | PT-BR
IND003 | Projeto Logística Integrada | Budget | 490 | 22 | PT-BR
IND003 | Projeto Logística Integrada | Empenhado | 518 | 23 | PT-BR
IND003 | Projeto Logística Integrada | Contabilizado | 250 | 24 | PT-BR
IND003 | Projeto Logística Integrada | Desembolsado | 250 | 25 | PT-BR
IND003 | Projeto Logística Integrada | A empenhar | 0 | 26 | PT-BR
IND003 | Projeto Logística Integrada | Custo Final Provável | 518 | 27 | PT-BR
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Budget | 2122 | 28 | PT-BR
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Empenhado | 379 | 29 | PT-BR
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Contabilizado | 198.1 | 30 | PT-BR
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Desembolsado | 198.1 | 31 | PT-BR
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | A empenhar | 1743 | 32 | PT-BR
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Custo Final Provável | 2122 | 33 | PT-BR
34
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Budget | 14891 | 35 | EN
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Committed | 9102 | 36 | EN
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Accounted for | 6450 | 37 | EN
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Disbursed | 6292 | 38 | EN
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | To commit | 5789 | 39 | EN
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Probable Final Cost | 14891 | 40 | EN
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Benef.MDIC Real Acum. | 6659 | 41 | EN
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Benef.MDIC Prev. Apr/26 | 1401 | 42 | EN
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Benef.MDIC Prev. Total | 13651 | 43 | EN
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Budget | 5480 | 44 | EN
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Committed | 3665 | 45 | EN
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Accounted for | 3306 | 46 | EN
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Disbursed | 2781 | 47 | EN
IND004 | Projeto Automação Refinaria | To commit | 2156.9925 | 48 | EN
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Probable Final Cost | 5821.9925 | 49 | EN
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Budget | 3110 | 50 | EN
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Committed | 1901 | 51 | EN
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Accounted for | 1497 | 52 | EN
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Disbursed | 1497 | 53 | EN
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | To commit | 940 | 54 | EN
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Probable Final Cost | 2841 | 55 | EN
IND003 | Projeto Logística Integrada | Budget | 490 | 56 | EN
IND003 | Projeto Logística Integrada | Committed | 518 | 57 | EN
IND003 | Projeto Logística Integrada | Accounted for | 250 | 58 | EN
IND003 | Projeto Logística Integrada | Disbursed | 250 | 59 | EN
IND003 | Projeto Logística Integrada | To commit | 0 | 60 | EN
IND003 | Projeto Logística Integrada | Probable Final Cost | 518 | 61 | EN
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Budget | 2122 | 62 | EN
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Committed | 379 | 63 | EN
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Accounted for | 198.1 | 64 | EN
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Disbursed | 198.1 | 65 | EN
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | To commit | 1743 | 66 | EN
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Probable Final Cost | 2122 | 67 | EN

## Marcos
Project ID | Nome Projeto | Marcos | Comentário | Coluna1 | Data Planejada | Data Real | Regra_Destac | Ordem | Steering Comitee | Plan_Inicial | Apontar atrasados(replan) | Tradutor
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Início dos estudos de viabilidade |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-08 | 1 | 1 |  | 2025-04-08 | ✅ | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Aprovação institucional do projeto |  |  | 2025-06-30 | 2025-05-30 | 1 | 2 | Sim | 2025-06-30 | ✅ | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Aprovação de investimento |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-11 | 1 | 3 | Sim | 2025-06-30 | ✅ | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Aprovação de engenharia de fabricação |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | 4 |  | 2025-10-30 | ✅ | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Aprovação de sistemas de instrumentação |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | 5 |  | 2025-12-12 | ✅ | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Conclusão do projeto detalhado |  |  | 2026-05-30 |  |  | 6 |  | 2026-04-15 | 🚩 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Recebimento de sistemas industriais |  |  | 2026-07-21 |  |  | 7 | Sim | 2026-07-31 | 🚩 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Recebimento de equipamentos térmicos |  |  | 2026-07-23 |  |  | 8 |  | 2026-07-23 |  | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Recebimento de equipamentos de processo |  |  | 2026-08-15 |  |  | 9 |  | 2026-08-21 |  | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Recebimento de componentes mecânicos |  |  | 2026-08-15 |  |  | 10 |  | 2026-06-04 |  | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Recebimento de instrumentação |  |  | 2026-07-29 |  |  | 11 |  | 2026-06-13 | 🚩 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Início das atividades eletromecânicas |  |  | 2026-05-20 |  |  | 12 |  | 2026-05-08 | 🚩 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Início da parada operacional |  |  | 2026-09-15 |  |  | 13 | Sim | 2026-09-25 |  | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Comissionamento e partida |  |  | 2026-12-10 |  |  | 14 | Sim | 2026-12-10 |  | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Emissão do termo de abertura |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-17 | 1 | 15 | Sim | 2025-05-25 | ✅ | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Elaboração do projeto básico |  |  | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 1 | 16 |  | 2025-08-07 | ✅ | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Conclusão da fase de engenharia (FEL 3) |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1 | 17 |  | 2025-11-10 |  | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Aprovação de sistemas de instrumentação |  |  | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | 18 |  | 2025-12-12 |  | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Contratação de serviços operacionais |  |  | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 1 | 19 |  | 2026-02-20 |  | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Conclusão do projeto detalhado |  |  | 2026-05-30 |  |  | 20 |  | 2026-04-15 |  | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Início da construção e montagem |  |  | 2026-05-20 |  |  | 21 |  | 2026-04-30 |  | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Recebimento de equipamentos de processo |  |  | 2026-05-30 |  |  | 22 |  | 2026-05-30 |  | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Recebimento de equipamentos especiais |  |  | 2026-06-12 |  |  | 23 |  | 2026-06-12 |  | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Recebimento de trocadores térmicos |  |  | 2026-07-23 |  |  | 24 |  | 2026-07-23 |  | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Recebimento de instrumentação |  |  | 2026-07-29 |  |  | 25 |  | 2026-06-13 |  | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Comissionamento e partida |  |  | 2026-12-10 |  |  | 26 |  | 2026-12-04 |  | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Emissão do termo de abertura |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-27 | 1 | 27 |  | 2025-05-25 | ✅ | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Revisão de engenharia para implantação |  |  | 2025-07-30 | 2025-07-30 | 1 | 28 |  | 2025-07-30 | ✅ | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Aprovação de engenharia de fabricação |  |  | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 1 | 29 |  | 2025-10-30 |  | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Início da montagem de sistemas de utilidades |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1 | 30 |  | 2025-11-27 |  | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Contratação de serviços operacionais |  |  | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | 31 |  | 2026-03-30 |  | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Recebimento de sistemas industriais |  |  | 2026-07-21 |  |  | 32 |  | 2026-07-31 |  | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Fabricação e entrega de equipamentos |  |  | 2026-05-30 |  |  | 33 |  | 2026-05-30 |  | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Parada programada para implantação |  |  | 2026-09-15 |  |  | 34 |  | 2026-09-25 |  | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Comissionamento e partida |  |  | 2026-10-02 |  |  | 35 |  | 2026-10-02 |  | PT-BR
IND003 | Projeto Logística Integrada | Emissão do termo de abertura |  |  | 2025-05-25 | 2025-05-27 | 1 | 36 |  | 2025-05-25 | ✅ | PT-BR
IND003 | Projeto Logística Integrada | Revisão do projeto para implantação |  |  | 2025-08-05 | 2025-07-31 | 1 | 37 |  | 2025-08-05 | ✅ | PT-BR
IND003 | Projeto Logística Integrada | Aquisição de equipamentos e sistemas |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 1 | 38 |  | 2025-10-30 |  | PT-BR
IND003 | Projeto Logística Integrada | Fabricação e entrega de ativos |  |  | 2026-08-11 |  |  | 39 |  | 2026-08-11 |  | PT-BR
IND003 | Projeto Logística Integrada | Parada programada para instalação |  |  | 2026-09-15 |  |  | 40 |  | 2026-09-25 |  | PT-BR
IND003 | Projeto Logística Integrada | Comissionamento e partida |  |  | 2026-10-12 |  |  | 41 |  | 2026-10-12 |  | PT-BR
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Aprovação institucional e de investimento |  |  | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1 | 42 |  | 2025-08-25 |  | PT-BR
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Aquisição de sistemas térmicos |  |  | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 1 | 43 |  | 2025-10-07 | ✅ | PT-BR
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Aquisição de materiais e serviços |  |  | 2026-01-27 |  |  | 44 |  | 2026-04-28 |  | PT-BR
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Recebimento de componentes críticos |  |  | 2026-06-25 |  |  | 45 |  | 2026-06-04 |  | PT-BR
IND005 | Projeto Eficiência Térmica | Parada programada para implantação |  |  | 2026-09-15 |  |  | 46 |  | 2026-09-25 |  | PT-BR

## Ativ Desta semana
Project ID | Nome Projeto | Principais Atividades Desta Semana | Ordem | Tradutor
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Em andamento fabricação do Sistema de Exaustão Industrial - / Fornecedor Industrial B | 1 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Em andamento projeto detalhado Projeto Automação Refinaria- Engenharia de Processos | 2 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Em andamento projeto para fabricação dos sensores de fluxo | 3 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Em andamento fabricação do trocador de calor MX1212 - | 4 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Em andamento fabricação das pás do Núcleo de Processamento Sistema Térmico Fornecedor Industrial C | 5 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Em andamento validação das FD's de instrumentos - Projeto Automação Refinaria | 6 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Em andamento elaboração de propostas para montagem mecânica Projeto Automação Refinaria - Ivanasolutions e | 7 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Em andamento compra de materiais (cabos elétricos - SDCD - válvulas de controle - tubulações) - Projeto Automação Refinaria | 8 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Emissão de PO para locação da linha de eixo para movimentação do Trocador de Calor MX1212 | 9 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Emissão de PO para contratação da fabricação da estrutura metálica pela galvarte - SISTEMA INDUSTRIAL II e Projeto Automação Refinaria | 10 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Em andamento sondagem do piso do local de patolamento do guindaste para montagem do MX1212 | 11 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Em andamento elaboração de propostas para montagem mecânica - Ivanasolutions e | 12 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Em andamento revisões e emissões de PID's do projeto detalhado - Engenharia de Processos | 13 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Recebimento de proposta para válvula reguladora de pressão/ enviado por AZ ITRS e AXPR | 14 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Recebimento de proposta para medidores de vazão magnéticos/ enviado por CONAUT | 15 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Recebimento de proposta para valvula de controle/ enviado por AZ ITRS e AXPR | 16 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Recebimento de proposta revisada para termômetro/ enviada por ENDRESS e WIKA | 17 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Emissão de NF para materiais de SDCD - Yokogawa | 18 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Emissão de PO para contratação da fabricação da estrutura metálica pela galvarte | 19 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Em andamento negociação comercial para cabos de instrumentação | 20 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Análise das OS's de serviços adicionais da Engenharia de Processos | 21 | PT-BR
IND003 | Projeto Logística Integrada | Em andamento a fabricação de materiais para os Projeto Logística Integrada - galvarte | 22 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Desmontagem de andaimes para linha de injeção de Água Desmineralizada | 23 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Em andamento orçamento para fabricação de estrutura metálica | 24 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Em andamento orçamento para serviços estrutura metálica para apoio da nova casa de ar - Ivanasolutions | 25 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Recebimento de orçamento para serviços de base civil para nova casa de ar - Ivanasolutions | 26 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Aprovação do orçamento para montagem do telhado para instalação da nova casa de ar - Ivanasolutions | 27 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Aprovação da revisão do orçamento para montagem da RV/D1-401 | 28 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Em andamento separação de materiais de titânio para envio a galvarte | 29 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Emissão de PO para contratação da fabricação da estrutura metálica pela galvarte | 30 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Em andamento a fabricação da casa de ar - /Fornecedor Industrial B | 31 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Em andamento passagem de cabos para a bomba MT605 | 32 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Em andamento contratação para embalagem da serpentina na Fornecedor Industrial B | 33 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Em andamento análise da contratação para serviço de isolamento da casa de ar na Fornecedor Industrial B | 34 | PT-BR
35
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Ongoing manufacture of the Plenum of Air - / Fornecedor Industrial B | 36 | EN

## Ativ. prox semana
Project ID | Nome Projeto | Atividade | Ordem | Tradutor
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Diagnóstico de maturidade industrial | 1 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Definição de arquitetura tecnológica | 2 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Integração de sistemas produtivos | 3 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Implantação de automação avançada | 4 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Monitoramento de indicadores operacionais | 5 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Otimização de processos industriais | 6 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Testes de performance e validação | 7 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Treinamento operacional | 8 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Go-live assistido | 9 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Estabilização da operação | 10 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Levantamento de requisitos técnicos | 11 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Mapeamento de processos | 12 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Especificação de sistemas de controle | 13 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Integração com sistemas existentes | 14 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Configuração de lógica de automação | 15 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Testes de integração | 16 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Comissionamento de sistemas | 17 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Treinamento técnico | 18 | PT-BR
IND004 | Projeto Automação Refinaria | Operação assistida | 19 | PT-BR
IND003 | Projeto Logística Integrada | Diagnóstico da cadeia logística | 20 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Análise de viabilidade técnica | 21 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Definição de modelo operacional | 22 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Licenciamento e conformidade | 23 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Implantação de unidade produtiva | 24 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Integração com utilidades | 25 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Testes operacionais | 26 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Ajustes de performance | 27 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Treinamento de equipe | 28 | PT-BR
IND002 | Projeto Bioenergia Sustentável | Entrada em operação | 29 | PT-BR

## Prob. e Riscos Id
Project ID | Nome Projeto | Riscos | Steering Comitee | Tradutor
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Possibilidade de multa por falha de atendimento à critérios legais do MDIC | 1 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Modificações na data da parada do Unidade de Refino em Out/26 (Antecipação ou postergação) | 2 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Atraso na entrega dos materiais para Manutenção e Operações para o Projeto Automação Refinaria | 3 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Atraso na entrega de materiais e equipamentos importados devido a conflitos e incertezas globais | 4 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Condições climáticas desfavoráveis | 5 | PT-BR
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Possibility of a fine for failure to meet the legal criteria of the MDIC | 6 | EN
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Modifications in the date of the shutdown of the Refining Unit in Oct/26 (Anticipation or postponement) | 7 | EN
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Delay in the delivery of materials for Maintenance and Operations for the Refinery Automation Project | 8 | EN
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Delay in the delivery of imported materials and equipment due to global conflicts and uncertainties | 9 | EN
IND001 | Projeto Siderurgia 4.0 | Unfavorable weather conditions | 10 | EN